**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОСТОМЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**21.03.2022 г. № 15-па**

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2021 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района от 22.05.2018 года № 34-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гостомлянского сельсовета Медвенского района», Администрация Гостомлянского сельсовета Медвенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

- «Развитие муниципальной службы в Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области».

- «Защита населения и территории Гостомлянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2023 годы;

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на период 2021 – 2025 годы;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

- «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы»;

- «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района» ;

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области;

-«Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы»;

- «Социальная поддержка граждан Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Гостомлянского сельсовета

Медвенского района А.Н.Харланов

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

# Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» предусмотрено 31376,00 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 31376,00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 31376,00 | 31376,00 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2021 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий**

**подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Гостомлянского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 31376 | 31376 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 31376 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 31376 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы

# в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области 2021-2023 |  | 31376 | - | - | 31376 | 31376 | - | - | 31376 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Итог по подпрограмме 1 | 31376 | - | - | 31376 | 31376 | - | - | 31376 | - |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Гостомлянском сельсовете Медвенского района Курской области.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Гостомлянского сельсовета Медвенского района**

**Курской области на 2021-2023 годы»**

**за 2021год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 3500 рублей.

Кассовые расходы составили 3500 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 3500 | 3500 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Гостомлянского  сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 3500 | 3500 | |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 20121 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3500 руб. Израсходовано 3500 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2021году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» | Таб. №2 | 3500 | - | - | 3500 | 3500 | - | - | 3500 | - |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 3500 | - | - | 3500 | 3500 | - | - | 3500 | - |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программы является:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Гостомлянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории Гостомлянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 7670,88 рублей.

Кассовые расходы составили 7670,88 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 7670,88 | 7670,88 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Гостомлянского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Гостомлянского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 7670,88 | | 7670,88 | | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 7670,88 руб. Средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и территории Гостомлянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023годы» |  | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 100 |
| Подпрограмма 1.«Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Итог по подпрограммы 1 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 100 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

# .

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной Программы «Защита населения и территории Гостомлянского сельсовета от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2023годы» осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет»** **Медвенского района Курской области на 2021 – 2025 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостмолянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 – 2025 годы» в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 – 2025 годы»

Основные мероприятия:

- подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы;

- завершение замены ламп накаливания на энергоэффективные, в том числе не менее 30 % от объема на основе светодиодов, в муниципальном образовании;

- мероприятия в области энергосбережения: обустройство уличного освещения населенных пунктов сельсовета.

Ставились следующие задачи:

**- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе:**

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях поселения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде, а также зданиях, строениях и сооружениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях коммунальной сферы;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- улучшение экологических показателей среды обитания;

- популяризация энергосбережения среди населения.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1.** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие:  подготовка и проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления и реализации Программы | Глава Гостмолянскогосельсовета | | - обеспечение в бюджетной сфере замены ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие до 2025 года;  - улучшение качества жизни населения сельсовета  функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 0 | | 0 | | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» | Раздел 2  Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 - 2025 годы» осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** улучшение условий и качества жизни населения Гостомлянского сельсовета, переход экономики Гостомлянского сельсовета на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

освещение в СМИ о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

взаимодействие Администрации Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Гостомлянского сельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 0 | | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере -0 руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Таб. №2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программы является:**

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель**

**на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района».

Основные мероприятия:

-повышение эффективности использования и охраны земель».

Ставились следующие задачи:

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- инвентаризация земель.

В ходе реализации подпрограммы: «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района» за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на повышение эффективности использования и охраны земель.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Повышение эффективности использования и охраны земель | Глава Гостмолянского сельсовета | повышение эффективности использования и охраны земель сельсовета | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Средства не использовались.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района» | Итог по подпрограммы 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

**Целями Программы является:** повышение качества и результативности повышения эффективности использования и охраны земель на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района, в том числе:

1) предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

2) обеспечение рационального использования земель;

3) улучшение экологической обстановки на территории сельсовета, сохранение природы населенных пунктов для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 580908,37 рублей.

Кассовые расходы составили 580908,37 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 580908,37 | 580908,37 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 3 Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы».

Основное мероприятие: "Проведение мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области".

В рамках данного мероприятия осуществляются мероприятия по санитарной очистке территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области, вырубке аварийных деревьев, организация уличного освещения, озеленение, устройство пешеходных дорожек, и другие мероприятия по проведению благоустройства.

Задачи программы:

-создание комфортных условий для проживания населения Гостомлянского сельсовета на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на благоустройство муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области".

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области (уличное освещение, прочее благоустройство, озеленение и т.д.) | Глава Гостомлянского сельсовета | результатом реализации основного мероприятия будет являться обеспечение комфортного проживания населения Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на территории муниципального образования путем проведения мероприятий по благоустройству | | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 425104,37 | 425104,37 |  |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 1907047,89 руб.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории муниципальноого образования «Гостомлянский сельсовет» | 580908,37 |  |  | 580908,37 | 580908,37 |  |  | 580908,37 |  |
| Подпрограмма  3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | **Итог по подпрограммы 3** | 425104,37 |  |  | 425104,37 | 425104,37 |  |  | 425104,37 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл. №1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Гостомлянском сельсовете Медвенского района**

**Курской области на 2021-2025 годы» за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Гостомлянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 46510 рублей.

Кассовые расходы составили 46510 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 46510 | 46510 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности реализации молодежной политики»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 3. «Повышение эффективности реализации молодежной политики»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную работу | Глава Гостомлянского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | | 46510 | 46510 | |  |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 46510 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы

# в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Гостомлянском сельсовете Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» | Таб. №2 | 46510 | - | - | 46510 | 46510 | - | - | 46510 |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности реализации молодежной политики» | Итог по подпрограмме 1 | 46510 | - | - | 46510 | 46510 | - | - | 46510 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; создать условия для вовлечения молодежи в активную общественную работу.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Гостомлянского сельсовета;

-формирование потребности населения Гостомлянского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской областина 2021-2023 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 2420710 рублей, в том числе: из областного бюджета – 2307986,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 112724,00 руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 2307986 | 2307986 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 112724 | 112724 | 100 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Всего | 2420710 | 2420710 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе.

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Гостомлянского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Гостомлоянского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2021 год был проведен капитальныйи ремонт здания МКУК «Гостомлянский СДК», так же были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Гостомлянского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 50 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Причины неисполнения мероприятий | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Повышение качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры в Гостомлянском сельсовете | | Директор |  | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | 2420710 | | 2420710 | | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 2420710 рублей, в том числе: из областного бюджета – 2307986,00 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 112724,00 рублей, из федерального бюджета -0 рублей

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий

# муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» |  | 2420710 |  | 2307986 | 112724 | 2420710 |  | 2307986 | 112724 |  |
| Подпрограмма 1. «Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2023 годы» | Итог по подпрограмме 1 | 2420710 |  | 2307986 | 112724 | 2420710 |  | 2307986 | 112724 |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренных Программой | | |
| 1 год реализации Программы  2021г. | 2 год реализации Программы 2022г. | 3 год реализации Программы 2023г. |
| **МКУК «Гостомлянский сельский Дом культуры»** | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 62 | 68 | 72 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 150 | 160 | 165 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Отклонение от планового значения (процентов) | |
| год, предшествующий отчетному2020 | | отчетный год 2021 | | 2022 | 2023 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Искусство» | | | | | | | | |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 62 | | 68 | 68 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 | | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы  (П1+П2+П3) : 5=Э программы | |  | | | | | | |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | | процентов | | 95 | | | | |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 2307986 | 2307986 | 100 |
| Средства районного бюджета | - |  | - |
| Средства местного бюджета | 112724 | 112724 | 100 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Всего | 2420710 | 2420710 | 100 |

Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Гостомлянского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Гостомлянского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Гостмолянского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Гостмолянского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2021 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Гостмолянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 383480,87 рублей.

Кассовые расходы составили 383480,87 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения  (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 383480,87 | 383480,87 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

- Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Гостомлянского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 383480,87 | 383480,87 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 383480,87 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

# Отчет

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //  Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2021 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2021-2025годы» | Таб. №2 | 383480,87 | - | - | 383480,87 | 383480,87 | - | - | 383480,87 |  |
| Подпрограмма1  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 383480,87 | - | - | 383480,87 | 383480,87 | - | - | 383480,87 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Гостомлянского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программы является:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

# Утвержден

# постановлением Администрации

# Гостомлянского сельсовета

# Медвенского района

# от 21.03.2022 года № 15-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района**

**Курской области на 2020-2025 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 21.12.2020 года № 89/311 «О бюджете муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (внесение изменений от 27.01.2021г. № 90/316; от 15.04.2021г. №96/328; от 31.05.2021г. №99/334; от 22.09.2021г. №105/344; от 23.12.2021г. №108/371).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год  (рублей) | Кассовый расход  (рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | - | - | - |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 Подпрограмма «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

- Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных пунктов Гостомлянского сельсовета Медвенского района, предусматривают комплекс работ по содержанию, текущему ремонту и восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельсовета с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. (Оплата потребляемой электроэнергии, замена вышедших из строя ламп и светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с нормативом.)

- Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок сельсовета предусматривают комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

- Мероприятия по озеленению территории сельских населенных пунктов предусматривают комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных насаждений внутриквартальных территорий, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Удаление аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, формовочная и декоративная обрезка веток, содержание газонов, клумб, цветиков и мест прилегающих к объектам благоустройства).

- Мероприятия по санитарной очистке, и ликвидации очагов стихийного навала мусора предусматривают комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

- Мероприятия по содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов территории застройки населенных предусматривают комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов

- Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов предусматривают комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (обустройство покрытий, ограждений, подъездных путей и освещения мест санкционированного сбора ТБО).

Ставились следующие задачи:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области, обеспечение эстетического вида сельсовета, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- организация освещения территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптивной физической культуры и адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- организация ливневых стоков;

- обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, являющихся муниципальной собственностью;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, являющимися муниципальной собственностью;

- создание малых архитектурных форм;

- благоустройство площадей, центральных улиц, пешеходных дорожек и освещения, не входящих в обустройство в элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельсовета;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в сельсовете и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО

- вовлечение жителей сельсовета в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- создание комфортных условий для проживания граждан.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Гостомлянкого сельсовета Медвенского района Курской области»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «Гостомлянский сельсовет» | Глава Гостомлянского сельсовета | Улучшение состояния территории Гостомлянского сельсовета | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 0 | 0 |  |

Таблица № 2

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» в 2021 году предусмотрено 0 рублей, в том числе: из областного бюджета – 0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 0 рублей, из федерального бюджета -0 рублей, внебюджетные средства-0 рубль.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

# о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования  План на 2021 год | | | | Объем финансирования  Факт за 2010 год | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | | | Всего | В том числе: | | |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» | Табл. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма1. «Организация и содержание прочих объектов благоустройства на территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области» | итог по подпрограммы 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Комплексное развитие территории Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2025 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0%.

**Целями Программы является:** Совершенствование системы комплексного благоустройства Гостомлянского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.